广西地方校准规范

《小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2022年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》（2021年第200期）的要求编制，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范》的起草工作。

二、目的及意义

1、有迫切的市场需求

蒸汽灭菌器是一种利用饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒或灭菌的设备，是应用最早、效果最可靠、使用最广泛的一种物理灭菌设备。适用于医疗、科研、食品等单位对手术器械、敷料、玻璃器皿、橡胶制品、食品、药液、培养基等物品进行灭菌。压力蒸汽灭菌器技术指标中所涉及的温度、压力参数是安全监管的重要参数。蒸汽灭菌器在我区的质检部门以及医院等大中型企业广泛使用。越来越多的企事业单位对蒸汽灭菌器有溯源需求。

2、国家尚未出台小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范

压力蒸汽灭菌器技术指标中所涉及的温度、压力参数是安全监管的重要参数。《医用热力灭菌设备温度计校准规范》（JJF1308-2011）仅涉及对医用饱和蒸汽热力灭菌设备温度计计量性能的校准，而对灭菌设备舱室温度示值、温度均匀性、舱室压力、灭菌保持时间等未做要求，这些参数是影响灭菌效果的关键物理参数，国家标准（GB/T30690-2014）中灭菌参数的验证中对这些参数有明确的评价指标要求。有部分省份和行业先后制定了地方校准规范和行业校准方法；广西目前无相应的法规性技术文件。为了保障生产安全和环境保护，以及规范广西地区的蒸汽灭菌器校准方法，故需制定蒸汽灭菌器校准规范。本规范适用于蒸汽灭菌器温度、压力参数的校准。

3、与计量关系密不可分

压力蒸汽灭菌器主要有温度、压力等参数，因此保证温度、压力的量值准确对于使用单位具有重要的意义。

三、参考的有关资料及标准

小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范的技术关键为计量性能要求，在本规范编制过程中，重点参照了以下技术规范JJF1308-2011医用热力灭菌设备温度计校准规范、JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范、GB/T 20367－2006医疗保健产品灭菌医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求、GB/T 30690－2014 小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求、WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范、YY/T0646-2015 小型蒸汽灭菌器自动控制型，本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

1、编制过程及人员分工情况

自2021年广西壮族自治区市场监督管理局发文由广西壮族自治区计量检测研究院负责编制《小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范》后，院内迅速组建起草小组，拟定规范制定工作方案，分配工作任务。

- 2022年5月底，编写小组首次集中，商讨小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范相关计量指标校准范围；

- 2022年6月初，编写小组成员再次集中讨论初稿进行讨论，并明确了成员分工。

- 2022年7月至2023年2月，根据校准规范初稿，对现有进行小型压力蒸汽灭菌器试验验证，确保校准规范里制定的性能指标合理有效。

- 2023年3月至2023年9月，对校准结果进行不确定度分析形成不确定度分析报告、对校准规范格式进行排版并对试验报告和不确定度报告进行再次检查。

- 人员具体分工如下

| 序号 | 工作内容 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 | 蔡燕强、唐寄峰 | 2022年5月 |
| 2 | 校准规范正文 | 蔡燕强 | 2022年10月 |
| 3 | 样品试验及试验报告 | 蔡燕强、唐寄峰 | 2023年2月 |
| 4 | 不确定度分析报告 | 蔡燕强 | 2023年4月 |
| 5 | 校准规范格式排版 | 蔡燕强 | 2023年6月 |
| 6 | 试验报告及不确定度报告检查 | 蔡燕强、唐寄峰 | 2023年9月 |
| 7 | 评审会议纪要 | 蔡燕强 | 2024年1月 |
| 8 | 收集征求意见并汇总 | 蔡燕强 | 2024年1月 |
| 9 | 审定意见书及专家签名 | 蔡燕强 | 2024年1月 |

2、生产情况及使用情况

生产单位及使用现状：目前国内主要有上海申安医疗器械厂、致微（厦门）仪器有限公司等几十家生产单位生产小型压力蒸汽灭菌器，年产量在数百台（件）以上。我区的质检部门以及医院等大中型企业广泛使用。

3、编制规范的简要过程

规范起草小组成员在2022年之前就有收集各厂家小型压力蒸汽灭菌器的性能指标的材料，并时常与生产单位联系了解相关的行业动态。曾调研广西食品药品检验所、广西产品质量检验研究院等机构，对其使用的小型压力蒸汽灭菌器现状进行调查研究并做相应校准方法实验和验证，初步拟定了规范的框架并编写了《小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范》广西地方计量技术规范的初稿；2022年6月至2023年9月起草人修改初稿并形成征求意见稿，同时进行实验数据分析。2023年11月，征求意见稿上报，形成《小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数校准规范》广西地方计量校准规范征求意见稿。

- 规范的主要内容（要点）及技术指标

本规范的制定主要参考了JJF1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》、JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范、GB/T 20367－2006《医疗保健产品灭菌 医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求》和 GB/T 30690－2014《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》对蒸汽灭菌器的各项技术要求，同时考虑规范的可操作性，提出了将蒸汽灭菌器舱室温度偏差、温度均匀度、灭菌压力和灭菌保持时间等计量特性作为校准的对象。

1.适用范围

本规范适用于小型压力蒸汽灭菌器温度、压力参数的校准。

2.关于计量性能的要求

温度和灭菌压力值技术指标的提出主要参考了GB/T 20367－2006《医疗保健产品灭菌医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求》和YY/T0646-2015《小型蒸汽灭菌器 自动控制型》对温度和压力控制装置和指示仪表的准确度要求。温度均匀度、温度偏差技术指标的提出主要参考了JJF1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》并在GB/T 20367－2006《医疗保健产品灭菌 医疗保健机构湿热灭菌的确认和常规控制要求》、GB/T 30690－2014《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》和YY/T0646-2015《小型蒸汽灭菌器 自动控制型》中得到了求证。灭菌保持时间技术指标的提出主要参考了GB/T 30690－2014《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》。

3.关于标准装置

根据蒸汽灭菌器的工作原理，提出所使用的测量标准，应该满足不破坏灭菌器及其正常运行条件（如：必须不会影响灭菌室的真空密封性和压力密封性）的要求。又根据 1/3 原则，结合现有标准器的最大允许误差， 确定了标准器的性能和参数。

4.关于校准方法

校准过程和示值误差、温度均匀度的计算，主要参考了JJF1308-2011《医用热力灭菌设备温度计校准规范》、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》。灭菌压力和灭菌保持时间等的校准方法与国家标准和相关校准规范保持了一致性和统一性。

5、关于校准结果的表达和复校时间间隔

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据小型压力蒸汽灭菌器的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送校单位也可根据实际使用情况来决定复校时间间隔。